Приложение № 2

к приказу МБОУ «СОШ с. Андреевка» от

«21» апреля 2023  г. №  46

План-график мероприятий

введения федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «СОШ с. Андреевка»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Нормативное и организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |  |  |  |
| 1. | Назначение координаторов введения ФООП и создание рабочей группы | апрель 2023 г. | Директор МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Синхронизированы процессы управления введением ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» |
| 2. | Проведение педагогических советов по организационному и методическому сопровождению введения ФООП | май - август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Синхронизированы процессы обучения педагогических работников МБОУ «СОШ с. Андреевка» по вопросам введения ФООП |
| 3. | Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | май-июнь 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Проведена оценка готовности МБОУ «СОШ с. Андреевка» к введению ФООП, выявлены дефициты |
| II. | Методическое обеспечение введение ФООП |  |  |  |
| 4. | Организация участия педагогических работников в мероприятиях по актуальным вопросам введения ФООП | апрель-август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП |

| 5. | Сопровождение деятельности педагогических работников по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом введения ФООП | в течение 2023-2024 учебного года | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Организация работы по включению в педагогическую деятельность учителей МБОУ «СОШ с. Андреевка» федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП | июнь-август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Снижена нагрузка на учителя при подготовке рабочих программ, подготовке к учебным занятиям. |
| III. | Кадровое обеспечение введения ФООП |  |  |  |
| 7. | Обеспечение повышения квалификации по вопросам введения ФООП | апрель–август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Обеспечена готовность в части повышения квалификации по вопросам введения ФООП |
| IV. | Мониторинг готовности ОГБОУ «Чернянская СОШ №4» к введению ФООП |  |  |  |
| 8. | Приведение в соответствие и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих ФООП | август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Основные образовательные программы всех уровней общего образования в МБОУ «СОШ с. Андреевка» приведены в соответствие с требованиями ФООП |
| 9. | Приведение в соответствие с требованиями ФООП локальных нормативных актов МБОУ «СОШ с. Андреевка», регламентирующих организацию образовательной деятельности. | август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Локальные акты МБОУ «СОШ с. Андреевка» приведены в соответствие с требованиями ФООП |

| 10. | Разработка плана работы предметных кафедр МБОУ «СОШ с. Андреевка» с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП. | август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Синхронизация методической работы предметных кафедр МБОУ «СОШ с. Андреевка» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Проведение собеседований с каждым учителем на предмет готовности к реализации ФООП | июнь-август 2023 г. | Координаторы введения ФООП в МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам в вопросах введения и реализации ФООП |
| 12. | Обеспечение соответствия кадровых, финансовых, материально-технических условий реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФООП. | август 2023 г. | Директор МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Определены дефициты и способы их устранения |
| V. | Информационное обеспечение введения ФООП |  |  |  |
| 13. | Информирование общественности через официальный сайт МБОУ «СОШ с. Андреевка» о введении ФООП | Май-август 2023 г. | Директор МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Осознание обществом прав и возможностей предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП |
| 14. | Проведение общешкольных родительских собраний | август 2023 г. | Директор МБОУ «СОШ с. Андреевка» | Составлены протоколы общешкольных родительских собраний |